## Plan 2014-2015
Mimaansa AIP
Domaine prioritaire | Objectif -Que devons-nous faire cette année | Résultat - Pourquoi le voulons-nous | Activité - Comment y parvenir | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Date limite | Ressources | Responsable | Statut | Commentaires
Qualité et rentabilité | Objectif 1 : Lancer le programme de formation des enseignants | Résultat 1 : Disposer d'un programme de formation des enseignants reproductible | Activité 1.1 : Élaborer le programme de formation des enseignants |  |  |  |  | Fin juin |  | Pooja
|  |  | Activité 1.2 : Identifier qui va diriger la formation | [6 empty] | Pooja
|  |  | Activité 1.3 : Former le personnel | [6 empty] | Pooja
|  |  | Activité 1.4 : Valider le programme de formation des enseignants | 3 instituts de formation des enseignants | 2 organisations | Finaliser la validation |  |  |  | Pooja
Activité 1.5 : Lancer la formation des enseignants
| Objectif 2 : Normaliser le programme existant | Résultat 2 : Reproductibilité du programme | Activité 2.1 : Formaliser le manuel de procédure et la méthodologie |  |  |  |  | 15 mai |  | Pooja
|  |  | Activité 2.2 : Créer une banque de plans de cours | [6 empty] | Pooja
|  |  | Activité 2.3 : Réviser et mettre à jour les plans de cours tous les deux mois |  | Plans de cours révisés | Plans de cours révisés | Plans de cours révisés
| Objectif 3 : Toucher 650 élèves | Résultat 3 : Augmentation du nombre de bénéficiaires et de la portée | Activité 3.1 : Améliorer le processus de sélection actuel |  |  |  |  | Fin mai |  | Pooja
|  |  | Activité 3.2 : Collaborer avec 2 nouvelles écoles | 1ère école |  | 2e école |  | Fin mai |  | Pooja
Résultats positifs | Objectif 1 : Mettre en place un système complet de suivi et d'évaluation (améliorer le système actuel) | Résultat 1 : augmentation de 45 % des acquis scolaires des élèves | Activité 1.1 : Analyse des écarts |  |  |  |  | Fin juin |  | Pooja/Atma PM
|  |  | Activité 1.2 : Créer un plan d'action |  |  |  |  | Fin juin |  | Pooja/Atma PM
|  |  | Activité 1.3 : Définir le format des rapports | [6 empty] | Pooja/Atma PM
Activité 1.4 : Développer un système de gestion de base de données
|  |  | Activité 1.5 : Lancement du système de suivi et d'évaluation |  |  | Système lancé
Activité 1.6 : Collecte des données
Reconnaissance externe | Objectif 1 : Certification du programme d'études et un partenaire affilié | Résultat 1 : Programme d'études certifié | Activité 1.1 : Cartographier les acteurs de l'éducation spécialisée
Activité 1.2 : Rédiger une proposition d'engagement avec les organisations sélectionnées
Activité 1.3 : Concevoir un programme d'affiliation
Activité 1.4 : Lancement du programme d'affiliation
Financement | Objectif 1 : Collecter 4,2 millions de roupies grâce à des partenariats avec des entreprises | Résultat 1 : Établissement de 2 partenariats avec des entreprises | Activité 1.1 : Dresser la liste des entreprises de Powai/Thane ayant mis en place un programme RSE axé sur l'éducation | [6 empty] | Pooja/Atma Associate
|  |  | Activité 1.2 : Créer des supports et une proposition | [6 empty] | Pooja/Atma Associate
|  |  | Activité 1.3 : Mettre en place un modèle de tarification pour le programme | [6 empty] | Pooja/Atma Associate
|  |  | Activité 1.4 : Envoi des propositions |  | 1er partenaire commercial | 2e partenaire commercial
Acquisition et fidélisation des talents et des partenaires | Objectif 1 : Implication du gouvernement | Résultat 1 : Les organismes gouvernementaux sont des partenaires actifs | Activité 1.1 : Examiner le calendrier de communication avec le gouvernement | [6 empty] | Pooja
|  |  | Activité 1.2 : Envoyer des rapports réguliers et organiser des visites | 1 rapport | 1 rapport | 1 rapport | 1 rapport |  |  | Pooja
| Objectif 2 : Embaucher 4 éducateurs spécialisés et 1 responsable de programme | Résultat 2 : Équipe spécialisée et efficace | Activité 2.1 : Établir des partenariats avec des établissements d'enseignement qui proposent des cours sur l'éducation spécialisée | 1er partenariat | 2e partenariat |  |  |  |  | Pooja
|  |  | Activité 2.2 : S'inscrire à des forums | [6 empty] | Pooja
|  |  | Activité 2.3 : Mise en place d'un processus de recrutement | [6 empty] | Pooja/Atma Associate
|  |  | Activité 2.4 : Recruter des membres du personnel | 2 Éducation spécialisée | 1 chef de projet | 2 Éducation spécialisée |  |  |  | Pooja/Atma Associate
|  |  | Activité 2.5 : Mettre en place le processus d'intégration et intégrer les nouveaux membres du personnel | Processus d'intégration en place | [5 empty] | Pooja/Atma Associate